PROPUESTA DE PROYECTO

1. Título del proyecto:

Implementación de la estrategia, Zona de Orientación Escolar -ZOE – Ocupación del tiempo libre, en el (municipio de XXXXXXX o departamento XXXX).

| - Datos Institución pública responsable: |  |
| --- | --- |
| Nombre del territorio: | Municipio XXXX del departamento de XXXXXX |
| Nombre del representante legal: | Nombre de quien suscribirá el convenio interadministrativo. |
| Cargo: | Lista: Gobernador, Alcalde, Secretario, Director |
| Dirección: |  |
| Departamento: |  |
| Municipio: |  |
| Teléfonos – fax: |  |
| Nombre Contacto principal (referente técnico que formula el proyecto) | Incluir el nombre del referente en salud que servirá de enlace en el proceso. |
| Cargo: |  |
| Teléfono contacto principal: |  |
| E-mail persona contacto principal: |  |
| Sitio Web: |  |

- IMPORTANCIA: Debe responder a las preguntas: ¿Qué, ¿cuándo, ¿dónde, ¿cómo y sobre todo porqué se deben llevar a cabo las acciones a realizar?

- PROBLEMA CENTRAL. Defina y describa el problema central o situación crítica identificada asociada al consumo de drogas en su territorio. La descripción debe contener las causas directas e indirectas y los efectos negativos directos e indirectos en la población. Al igual que el análisis completo y con pruebas contundentes del problema identificado (incluir referencias, estudios y datos estadísticos).

Espacio para diligenciar por el territorio, este ítem es evaluado. Debe responder a la necesidad del territorio, tener cifras actualizadas.

- SOLUCIÓN PROPUESTA. Describa la solución propuesta por el proyecto para intervenir y transformar el problema central, de acuerdo con el contexto de consumo de drogas en su territorio.; brindar una justificación clara del motivo por el que la solución propuesta es la más idónea para tratar el problema. (Mencione como contribuye el proyecto a la disminución del problema)

Espacio para diligenciar por el territorio, este ítem es evaluado. Debe indicarse que objetivo se busca con la implementación de las ZOE.

IV.ESTRUCTURA DEL PROYECTO

A. Finalidad

Hace referencia a la meta o fin mayor de desarrollo o bienestar al cual contribuye la propuesta. Usualmente se redacta en términos de aporte o contribución. La finalidad no depende directamente del proyecto, a ella contribuyen otras acciones.

Iniciar o dar continuidad a las Zonas de Orientación Escolar -ZOE-, fortaleciendo capacidades en la comunidad educativa, que les permita tener herramientas para realizar la detección temprana y el abordaje de riesgos en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas; con el fin de dejar capacidad instalada, realizar canalización, orientación y activar rutas con el fin de mantener o mejorar el bienestar de niñas, niños, adolescentes -NNA-. Así, como también, el ocupación del tiempo libre de los participantes en la red operativa y la comunidad educativa en general, utilizando la infraestructura comunitaria, creando hábitos saludables e incentivando la Ocupación del tiempo libre (ocio) en actividades deportivas, lúdicas, recreativas, artísticas y exploración del medio.

- Propósito

Corresponde al objetivo del proyecto que es único y debe concretarse en términos de una situación que se desea modificar con las acciones del proyecto. Es decir, el objetivo debe reflejar la situación que se desea lograr al final, lo que se busca lograr con el proyecto (evite redactar el objetivo combinando fines con medios, por ejemplo “a través” o “por medio”). En este caso tiene que ver con ofrecer una respuesta que contribuya a la reducción del consumo o su impacto.

Conformar una zona de orientación escolar – ZOE -, que cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social de tal manera que se fortalezcan los factores protectores, se disminuyan los factores de riesgo, se minimice el estigma, auto estigma y discriminación, las percepciones que se tienen sobre el consumo de SPA y que generan inseguridad, inestabilidad y miedo entre la población, mediante el desarrollo de capacidades de respuestas integrales en el entorno escolar. Utilizar los parques cercanos a las instituciones educativas - I.E -. priorizadas, como lugares en los cuales los estudiantes puedan realizar actividades en el tiempo de ocio, cuando no se encuentran en las actividades escolares.

- Resultados esperados

Los componentes corresponden a los medios que deben generarse para alcanzar el propósito del proyecto. Son consecuencia directa de las actividades. Redactar componentes o resultados centrados en las personas, familias o comunidades. No es conveniente utilizar más de tres a cinco resultados esperados por proyecto.

El orden en que se señalan los componentes y las actividades, no responden al desarrollo cronológico. Componente 1 Alistamiento: definición de la situación problema y planeación básica de intervención: - Identificar la población a intervenir, apoyándose en los estudios o información local. Priorizar las IE para la implementación de la ZOE (los estudiantes de esta institución educativa, son quienes participaran en las actividades de Ocupación del tiempo libre). - Contratación del equipo implementador. - Socialización de parámetros para la implementación de la ZOE, por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. (Se deberá contar con el equipo implementador que ejecutará las actividades). Fortalecimiento de capacidades del equipo implementador. - Construcción del plan operativo de la puesta en marcha de la estrategia. - Creación del cronograma de la puesta en marcha de la estrategia, en el formato compartido por el FNE.

Componente 2, Implementación: Puesta en marcha de la estrategia. - Acercamiento a las IE con el fin de presentar la ZOE y las actividades encaminadas a la Ocupación del tiempo libre. - Construcción de la caracterización de las IE, la cual debe contener la identificación de necesidades. - Identificación de actores y conformación de redes. - Diligenciamiento de consentimiento informado a los participantes de las redes y NNA que acudan a las actividades de escucha activa. - Formación a los participantes por redes. - Escucha activa (actividad permanente). - Activación de rutas a necesidad. - Seguimiento a casos. - Aplicación de tamizaje.

Componente 3, Seguimiento a la implementación, retroalimentación a las instituciones educativas, medición de indicadores, conclusiones y recomendaciones. - Seguimiento a la implementación, mediante reuniones periódicas con el FNE, en la cual presenten las actividades desarrolladas y los soportes correspondientes. (incluir en plan operativo). - Retroalimentación a las instituciones educativas, al finalizar la ejecución con los directivos de las IE.

Componente 4, componente transversal durante todo el proceso - Sistematización de la información de la población beneficiaria que conforman la red operativa, la población que participa en la actividad de escucha activa y ocupación del tiempo libre. - Informe ejecutivo de avance de la ejecución e informe ejecutivo final, consolida el total de la información referente a lo ejecutado. Presentación de resultados, análisis de los tamizajes aplicados e indicadores. - Video casero que consolide las actividades ejecutadas. - Guía metodológica de la ejecución en el apartado de ocupación del tiempo libre.

- Actividades

Corresponde a aquellas acciones que se deben adelantar para obtener cada uno de los resultados esperados del plan. Son acciones concretas que deben describir el camino que se seguirá para el logro de cada resultado (las actividades son medios).

Es importante aclarar que el desarrollo de las actividades de los componentes, deben desarrollarse de manera dinámica, no lineal y cíclica. Componente 1.. Alistamiento: definición de la situación problemática y de planeación básica de intervención - Acercamiento a las IE con el fin de presentar la ZOE y las actividades encaminadas a la ocupación del tiempo libre, las cuales deben tener espacios recreativos o parques cercanos a la institución. - Contratación del equipo implementador. - Socialización de parámetros para la implementación de la ZOE y ocupación del tiempo libre, por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. Fortalecimiento de capacidades del equipo implementador. - Construcción del plan operativo de la puesta en marcha de la estrategia. - Creación del cronograma de la puesta en marcha de la estrategia.. Actividad 1 Acercamiento a las IE con el fin de presentar la ZOE y las actividades encaminadas a la ocupación del tiempo libre, las cuales deben tener espacios recreativos o parques cercanos a la institución. Esta actividad se debe realizar una vez se cuente con la totalidad del equipo implementador.. Actividad 2 Contratación del equipo implementador. Deberá contar con un equipo de profesionales que favorezca la puesta en marcha y ejecución de las actividades, con competencia en el trabajo con comunidad, manejo de grupos; los equipos estarán conformados por psicólogo, trabajador social, enfermero y un par o líder comunitario (para la implementación de las zonas de orientación escolar y ocupación de tiempo libre). En la conformación de los equipos encargados de las actividades de ocupación del tiempo libre, se deberá incluir: un profesional en deporte, un profesional en artes que aplique el juego como parte de la construcción de aprendizajes. Funciones por perfil: Coordinador: - Orientar, organizar la ejecución de las actividades. - Revisar, evaluar y liderar el proceso de ajuste de soportes de ejecución. - Mantener actualizados los soportes en la carpeta compartida por el FNE. - Presentar informes de ejecución. - Asistir a las reuniones de seguimiento. - Velar porque las actividades se desarrollen - Conformar los equipos que realizaran la ejecución en cada IE. - Mantener comunicación permanente con las IE. - Programar y liderar la socialización de avances en las IE. - Presentar la socialización de resultados al FNE. - Consolidar la información y construir los informes de ejecución a presentar al FNE. Nota: El Coordinador puede ser profesional en Psicología, Trabajo Social o Enfermería. Psicólogo: - Realiza escucha activa y diligencia el formato correspondiente (formato centro escucha) y acciones de acogida (hoja de primer contacto) a usuarios de la estrategia. - Realiza acciones de detección oportuna mediante herramientas de tamizaje CRAFFT - Realiza procesos de capacitación para el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas en temas relacionados con salud mental. - Implementación de primeros auxilios psicológicos en caso de ser necesario. - Apoya la identificación de necesidades para robustecer el documento de caracterización. - Sistematización de la información - Fortalecimiento de capacidades para los integrantes de la red operativa. - Elaboración y consolidación de soportes para la construcción de los informes de ejecución de manera permanente. - Acompañar las actividades de ocupación del tiempo libre, con el fin de realizar actividades de escucha activa y acciones de acogida, asesoramiento, activación de rutas y seguimiento a casos. Trabajador social: - Realiza escucha activa y diligencia el formato correspondiente (formato centro escucha) y acciones de acogida (hoja de primer contacto) a usuarios de la estrategia. - Apoya la identificación de necesidades para robustecer el documento de caracterización - Identificación y articulación interinstitucional, para articularse con las actividades de ocupación de tiempo libre (organizaciones sociales, comunitarias, educativas, deportivas, etc.). - Realiza procesos de capacitación para el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas en temas de comunidad. - Acompañamiento a las familias para garantizar el bienestar integral de la comunidad educativa. - Sistematización de la información. - Elaboración y consolidación de soportes para la construcción de los informes de ejecución de manera permanente. - Acompañar las actividades de ocupación del tiempo libre, con el fin de realizar actividades de escucha activa y acciones de acogida, asesoramiento, activación de rutas y seguimiento a casos. Enfermero: - Realiza escucha activa y diligencia el formato correspondiente (formato centro escucha) y acciones de acogida (hoja de primer contacto) a usuarios de la estrategia. - Apoya la identificación de necesidades para robustecer el documento de caracterización - Realiza procesos de capacitación para el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas en temas de Salud - Sistematización de la información. - Elaboración y consolidación de soportes para la construcción de los informes de ejecución de manera permanente. - Acompañar las actividades de ocupación del tiempo libre, con el fin de realizar actividades de escucha activa y acciones de acogida, asesoramiento, activación de rutas y seguimiento a casos. - Realiza actividades que permitan dar pautas para tener un estilo de vida saludable. - Realiza actividades que permitan dar herramientas que sirvan como habilidades para la vida. Par o Líder comunitario: - Realiza escucha activa y diligencia el formato correspondiente (formato centro escucha) y acciones de acogida (hoja de primer contacto) a usuarios de la estrategia. - Dinamiza procesos de articulación con la comunidad. - Apoya la identificación de recursos comunitarios. - Apoya la realización de procesos de capacitación para el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas. - Apoya la identificación de necesidades para robustecer el documento de caracterización. - Acompaña las actividades de ocupación del tiempo libre, con el fin de facilitar la integración del equipo de profesionales, con la población beneficiaria. Profesional en deportes* - Acompaña las actividades de ocupación del tiempo libre, con el fin de facilitar la integración del equipo de profesionales, con la población beneficiaria. - Desarrollar actividades que permitan a los estudiantes mejorar sus habilidades motrices, capacidades de interacción social y valores. - Diseñar, programar, impartir y evaluar el aprendizaje relacionado con la actividad física y el deporte en los diferentes grupos etarios. - Apoyar la elaboración y consolidación de soportes para la construcción de los informes de ejecución de manera permanente. profesional en artes* - Acompaña las actividades de ocupación del tiempo libre, con el fin de facilitar la integración del equipo de profesionales, con la población beneficiaria. - Desarrollar actividades que permitan a los estudiantes mejorar sus habilidades motrices, capacidades de interacción social y valores. - Diseñar, programar, impartir y evaluar el aprendizaje relacionado con la actividad de artes en los diferentes grupos etarios. - Apoyar la elaboración y consolidación de soportes para la construcción de los informes de ejecución de manera permanente. * Estos profesionales desarrollaran la estrategia en el apartado de ocupación del tiempo libre, en las IE priorizadas por el Territorio.. Actividad 3 Socialización de parámetros para la implementación de la ZOE, por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. El FNE socializará con el territorio las particularidades de la puesta en marcha y desarrollo de la estrategia, dará a conocer los formatos e indicará los soportes que se deberán presentar durante la ejecución. De esta socialización se levantará acta que será el soporte de la actividad realizada. Se realizarán sesiones que permitan conocer los formatos a utilizar, la caja de herramientas dispuesta para uso de los territorios y aclarar dudas; el número de sesiones se definirá de acuerdo a las necesidades. Fortalecimiento de capacidades del equipo implementador (inducción o reinducción) en los siguientes temas: - Presentación de la estrategia ZOE. - Apropiación del plan operativo inicial. - Derechos en salud y protección integral. - Acceso a servicios de salud en el marco de lo establecido por el sistema de salud en Colombia, con énfasis en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. - Mecanismos de participación ciudadana. - Definición de salud mental, problemas y trastornos mentales (con énfasis en la identificación temprana y abordaje inicial y canalización de reacciones al estrés, depresión, conducta suicida. - Primeros auxilios psicológicos. - Herramientas de tamización en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas y en intervención breve. - Intervenciones preventivas y de gestión del riesgo. - Estrategias de abordaje comunitario y social (investigación acción participación) que incluyan el mapeo de actores. - Técnicas para el cuidado de la salud mental del equipo operativo de los dispositivos comunitarios. - Implementación SiDiEs, - Otros temas de interés de la entidad territorial. En esta sesión o sesiones participará todo el equipo implementador y se deberá coordinar con las Secretarias de Salud Departamentales.. Actividad 4 Construcción del plan operativo de la puesta en marcha de la estrategia. Este plan operativo corresponde a la puesta en marcha de la estrategia, se debe tener en cuenta que el equipo implementador ya debe estar conformado para la construcción del plan operativo general. Debe contener las actividades macro a desarrollar, es decir: - Presentación a las instituciones del equipo y la estrategia. - Caracterización e identificación de las necesidades. - Temas a desarrollar. - Socialización con las instituciones educativas de las conclusiones, recomendaciones y capacidad instalada que queda en cada institución. - Actividades de ocupación del tiempo libre a desarrollar y su duración.. Actividad 5 Creación del cronograma de la puesta en marcha de la estrategia, en el formato compartido por el FNE. Deberá elaborarse un cronograma general de todas las actividades a desarrollar desde la suscripción del Convenio.. Componente 2.. Implementación: Puesta en marcha de la estrategia. - Acercamiento a las IE con el fin de presentar la ZOE y ocupación del tiempo libre. - Construcción de la caracterización de las IE, la cual debe contener la identificación de necesidades. - Identificación de actores y conformación de redes. - Diligenciamiento de consentimiento informado a los participantes de las redes y escucha activa. - Formación a los participantes por redes. - Escucha activa (actividad permanente). - Activación de rutas a necesidad. - Seguimiento a casos. - Aplicación de tamizaje.. Actividad 1 Acercamiento a las IE con el fin de presentar la ZOE y plantear las actividades de ocupación del tiempo libre a desarrollar en los o parques o espacios al aire libre cercanos a la institución educativa. Una vez priorizadas las IE, el quipo implementador dará a conocer la estrategia ZOE y las actividades a desarrollar en los tiempos de ocio.. Actividad 2 Construcción de la caracterización de cada una de las IE, la cual debe contener la identificación de necesidades. Documento que dé cuenta de la caracterización realizada a la institución educativa y la población. El cual debe contener. Historia de la institución, Organigrama de la Institución, capacidad instalada, georreferenciación de la institución. Antecedentes de consumo. Estrato socioeconómico. Caracterización de la población (cantidad de población, cantidad de cursos) Intervenciones realizadas en la institución con referencia a la prevención del consumo de SPA. El ente territorial con base en la información con la que cuente ya sea por estudios locales, información de SISPRO, información procedente de los centros de atención en salud, ASIS, SIVIGILA, información procedente de la secretaria de salud y secretaria de educación y demás información en la que se puedan apoyar, con el fin de priorizar las IE a beneficiar. Identificación de necesidades, basados en SiDiEs. Con respecto al sitio determinado para realizar las actividades de ocupación del tiempo libre, se deberá indicar su georreferenciación y definir porque se considera como zona de influencia de la institución educativa.. Actividad 3 Identificación de actores y conformación de redes. “Los Tipos de redes que logran movilizar la estrategia hacia la inclusión social son las siguientes: la Red subjetiva (conjunto de personas e interacciones que se identifican como significativas en la vida de cada persona), la Red de líderes de opinión formales e informales (Constituida por personas que hacen parte activa de la comunidad, realizan acciones y opinan de un modo particular generando influencia en algunos grupos o algún tipo de movimiento al interior de la comunidad), Red Operativa (Equipo de trabajo para la implementación de una estrategia que se involucra con una comunidad local para fomentar procesos de inclusión social), la Red de Recursos Comunitarios e institucionales (Es el conjunto de actores (personas, grupos, instituciones, organizaciones, etc., y de sus interacciones) que pertenecen a la comunidad, que son directamente contactados por los operadores en el transcurso del trabajo de calle y de comunidad)” Conformación de redes (subjetiva, líderes de opinión formales e informales, operativa, red de recursos comunitarios e institucionales), las cuales tendrán participación activa en la ejecución.. Actividad 4 Diligenciamiento de consentimiento informado a los participantes de las redes, asistentes a la escucha activa y quienes participan en las actividades de ocupación del tiempo libre. Este formato debe ser diligenciado por cada uno de los integrantes de las redes operativas y a quienes se les aplique Tamizaje. El formato será compartido por el FNE.. Actividad 5 Formación a los participantes. Procesos de información, educación y comunicación: Apunta al fortalecimiento de capacidades, dar herramientas, incorporación de prácticas de cuidado, procesos de empoderamiento y movilización social y relacionada con procesos de fortalecimiento de redes de apoyo social y comunitario. Así las cosas, se consideran varios escenarios y acciones en los cuales se desarrollarán estas actividades: - Procesos formativos/ talleres: Este proceso está orientado al fortalecimiento de capacidades de los estudiantes que integren la red operativa, de tal manera que contribuya con su fortalecimiento personal y con el desempeño del rol que cumple en la estrategia. Estará a cargo del psicólogo, trabajador social, enfermero y apoyado por el par comunitario. Esta actividad se desarrollará en cada encuentro con la red operativa. El fortalecimiento de capacidades se hará en los siguientes temas: - Autocuidado. - Autoestima. - Estigma y autoestigma. - Comunicación asertiva. - Derechos sexuales y reproductivos. - Estilos de vida saludables. - Salud mental. - Prevención del consumo de SPA. - Prevención bullying. - Rutas de atención. - Trabajo de pares: se constituyen en aquellas acciones de educación que desarrollarán los estudiantes de la red operativa en la jornada académica a la comunidad educativa, con el objetivo de ser multiplicadores de las formaciones recibidas, estas actividades se desarrollarán una vez al mes con el acompañamiento del equipo implementador. - Formación comunitaria: son los espacios de formación no formal dirigida hacia la comunidad aledaña a la institución, que propenderán por el fortalecimiento de relaciones entre ésta y la comunidad educativa; esta formación la realizará el trabajador social con el apoyo del equipo implementador, una vez al mes.. Actividad 6 Escucha activa (actividad permanente). escucha activa y acogida, los cuales se realizan desde el mismo instante que se establece contacto con la persona que se acerca al dispositivo. Este proceso estará a cargo de todos los integrantes del equipo operativo, psicólogo, trabajador social, enfermero o par o líder comunitario. Se deberán diligenciar la hoja de primer contacto y el de escucha activa.. Actividad 7 Activación de rutas a necesidad. Una vez identificado algún caso que requiera activación de ruta se debe diligenciar el formato compartido por el FNE, y hacer la notificación al orientador de cada Institución. Se deberá diligenciar el formato de activación de rutas.. Actividad 8 Seguimiento a casos. Una vez realizado el proceso de activación de ruta, se debe realizar seguimientos a cada caso, en formato compartido por el FNE.. Actividad 9 Aplicación de tamizaje. Se aplicará el tamizaje CRAFFT, a todos los participantes de la red operativa, a los NNA que acudan con e fin de ser escuchados, en el formato suministrado por el FNE.. Componente 3.. Seguimiento a la implementación, retroalimentación a las instituciones educativas, medición de indicadores, conclusiones y recomendaciones. - Seguimiento a la implementación, mediante reuniones periódicas con el FNE, en la cual presenten las actividades desarrolladas y los soportes correspondientes. (incluir en el plan operativo) - Retroalimentación a las instituciones educativas, al finalizar la ejecución con los directivos de las IE.. Actividad 1 Seguimiento a la implementación, mediante reuniones periódicas con el FNE, en la cual presenten las actividades desarrolladas y los soportes correspondientes.. Actividad 2 Retroalimentación a los directivos de las instituciones educativas al finalizar la ejecución, sobre la implementación en la cual deben indicar la capacidad instalada (redes operativas capacitadas) dejada en la institución, los compromisos que quedan en curso, las recomendaciones, las dificultades encontradas, las conclusiones, la socialización y entrega de la guía de implementación.. Componente 4.. componente transversal, durante todo el proceso - Sistematización de la información de la población beneficiaria que conforman la red operativa, la población que participa en la actividad de escucha activa y ocupación del tiempo libre. - Informe ejecutivo de avance de la ejecución e informe ejecutivo final, consolida el total de la información referente a lo ejecutado. Presentación de resultados, análisis de los tamizajes aplicados e indicadores. - Video casero que consolide las actividades ejecutadas. - Guía metodológica de la ejecución en el apartado de ocupación del tiempo libre.. Actividad 1 Sistematización de la información de la población beneficiaria que conforman la red operativa, la población que participa en la actividad de escucha activa y ocupación del tiempo libre. Se debe actualizar permanentemente.. Actividad 2 Presentación de informe ejecutivo de avance de la ejecución e informe ejecutivo final, consolida el total de la información referente a lo ejecutado. Presentación de resultados, análisis de los tamizajes aplicados e indicadores.. Actividad 3 Video casero que consolide las actividades ejecutadas. Este debe ser grabado durante toda la ejecución, donde se evidencien las actividades desarrolladas.. Actividad 4 Guía metodológica de la ejecución en el apartado de ocupación del tiempo libre. Es de construcción propia del municipio, debe ser enviado al FNE, para la diagramación y será entregado por el territorio a cada una de las IE al finalizar la ejecución.. - Metas: Defina resultados alcanzables y medible para cada componente. Metas Componente 1. - Contar con un equipo interdisciplinario que se encuentre capacitado, con el fin de implementar la ZOE. - Priorizar las IE a beneficiar. - Establecer el cronograma de todas las actividades a desarrollar durante el Convenio. - Establecer el plan operativo para la puesta en marcha.. Metas Componente 2. - Se dará a conocer la estrategia a las IE priorizadas. - Construir la caracterización de cada una de las IE determinando sus necesidades. - Conformar redes. - Contar con los consentimientos informados completamente diligenciados de los participantes de las redes, y las personas a quienes se les aplique tamizaje y a quienes participen en las actividades de ocupación del tiempo libre. - Todos los miembros de la red operativa asistan a todas las actividades de formación programadas. - Realizar escucha activa permanente, diligenciando el formato de seguimiento. - Realizar la activación de rutas y el seguimiento a casos, diligenciando el formato de seguimiento.. Metas Componente 3. - Contar con la información actualizada del desarrollo de la estrategia. - Realizar socialización durante la ejecución a cada una de las IE.. Metas Componente 4. - Contar con información actualizada de la población que conforma la red operativa la población que participa en la actividad de escucha activa y ocupación del tiempo libre. - Entregar los informes de ejecución de acuerdo a lo pactado, el final contendrá la presentación de resultados, análisis de tamizajes e indicadores..

- Indicadores.

Indicadores: Son una medida de la extensión en que los resultados esperados o las actividades se han logrado o cumplido. Pueden ser cuantitativos o cualitativos. En cualquier caso, deben medir lo más específicamente posible lo que se quiere lograr con el resultado esperado. Indican de manera concreta y objetiva que los fines se han cumplido. Se recomienda evitar enunciar indicadores como “actividades” que se hacen. Si los componentes son resultados concretos los indicadores deben “indicar” que el producto se logró y no que las actividades se llevaron a cabo. Diligenciar el anexo 1. Ficha de indicador

- Población capacitada Redes operativas - Aplicación de tamizajes - Redes conformadas - Participantes de las Redes - Atención en escucha activa - Población impactada indirecta - Población beneficiada en ocupación de tiempo libre - Articulaciones interinstitucionales - Población impactada indirecta

- Descripción de la vinculación del proyecto en el Plan Integral Departamental de Drogas o el Plan Territorial de Salud

Describir cómo se relaciona el proyecto con el Plan Integral Departamental de Drogas o el Plan Territorial de Salud, a qué metas e indicadores le está contribuyendo:

Espacio para diligenciar por el territorio este ítem es evaluado.

- Fuentes de verificación y supuestos

Fuentes de verificación: Instrumentos de comprobación de cumplimiento del indicador. Pueden ser, por ejemplo: encuestas, estudios, observación de campo, registros, fotos, videos, documentos, entre otros. Supuestos: Condiciones que deben darse para que la finalidad, el propósito y los resultados se cumplan. Dichas condiciones, aunque son necesarias, no están bajo el control del proyecto. Se expresan de manera afirmativa, por ejemplo: Existen condiciones de orden público favorables para el proyecto.

| Componentes esperados | Fuentes de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- |
| Componente 1 Alistamiento: definición de la situación problema y planeación básica de intervención: Actividad 1: Acercamiento a las IE con el fin de presentar la ZOE y las actividades encaminadas a la ocupación del tiempo libre, las cuales deben tener espacios recreativos o parques cercanos a la institución. Actividad 2: Contratación del equipo implementador. Actividad 3: Socialización de parámetros para la implementación de la ZOE y ocupación del tiempo libre, por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. Fortalecimiento de capacidades del equipo implementador. Actividad 4: Construcción del plan operativo de la puesta en marcha de la estrategia. Actividad 5: Creación del cronograma de la puesta en marcha de la estrategia, en el formato compartido por el FNE. | Acta (formato entregado por el FNE), que dé cuenta de las IE a priorizar, la cual referirá el soporte de dicha identificación. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). Contar con contratos de cada uno de los profesionales y los soportes (Hoja de vida, certificados de estudio y laborales, Afiliación a Salud, pensión y ARL). Acta de reunión elaborada por el FNE. Documento (formato suministrado por el FNE), del plan operativo general. Cronograma general (formato suministrado por el FNE). | IE priorizadas. Se cuenta con un equipo idóneo para la implementación de la ZOE. Se cuenta con instrucciones claras sobre la implementación. Se cuenta con el plan operativo general de implementación de la estrategia. Se cuenta con el cronograma general de implementación de la estrategia. |
| Componente 2: Implementación: Puesta en marcha de la estrategia. Actividad 1: Acercamiento a las IE con el fin de presentar la ZOE y ocupación del tiempo libre. Actividad 2: Construcción de la caracterización de las IE, la cual debe contener la identificación de necesidades. Actividad 3: Identificación de actores y conformación de redes. Actividad 4: Diligenciamiento de consentimiento informado a los participantes de las redes y escucha activa. Actividad 5: Formación a los participantes por redes. Actividad 6: Escucha activa (actividad permanente). Actividad 7: Activación de rutas a necesidad. Actividad 8: Seguimiento a casos. Actividad 9: Aplicación de tamizaje. | Acta (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). Documento (formato entregado por el FNE) que dé cuenta de la caracterización de cada IE, identificando necesidades. Acta (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas, nombres, entidades, cursos, datos de contacto. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). Consentimiento informado (formato entregado por el FNE), completamente diligenciado. Documento que evidencie la construcción, planeación de la temática a abordar (Formato entregado por el FNE, Informe de la actividad (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | Las IE, conocen la estrategia ZOE. Se cuenta con IE caracterizadas. Se cuenta con las redes conformadas. Se cuenta con todos los consentimientos informados diligenciados. Se cuenta con personas formadas como integrantes de las redes. Se realiza escucha activa permanente. Se realiza activación de ruta a necesidad. Se realiza seguimiento a casos. Se cuenta con los tamizajes. |
| Componente 3: Seguimiento a la implementación, retroalimentación a las instituciones educativas, medición de indicadores, conclusiones y recomendaciones. Actividad 1: Seguimiento a la implementación, mediante reuniones periódicas con el FNE, en la cual presenten las actividades desarrolladas y los soportes correspondientes. (incluir en plan operativo). Actividad 2: Retroalimentación a las instituciones educativas, durante la ejecución se realizarán dos socializaciones con los directivos de las IE. | Acta de reunión elaborada por el FNE. Acta (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | Se realiza seguimiento a la implementación de la estrategia. Se realiza reuniones con las IE, con el fin de compartir avances de la estrategia. |
| Componente 4: componente transversal durante todo el proceso. Actividad 1: Sistematización de la información de la población beneficiaria que conforman la red operativa, la población que participa en la actividad de escucha activa y ocupación del tiempo libre. Actividad 2: Informe ejecutivo de avance de la ejecución e informe ejecutivo final, consolida el total de la información referente a lo ejecutado. Presentación de resultados, análisis de los tamizajes aplicados e indicadores. Actividad 3 Video casero que consolide las actividades ejecutadas. Actividad 4 Guía metodológica de la ejecución en el apartado de ocupación del tiempo libre. | Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). Documento de presentación de resultados. Formato (entregado por el FNE). Este debe ser grabado durante toda la ejecución, donde se evidencien las actividades desarrolladas. Es de construcción propia del municipio, debe ser enviado al FNE, para la diagramación y será entregado por el territorio a cada una de las IE al finalizar la ejecución. | Se cuenta con información actualizada, de la red operativa, escucha activa, y ocupación del tiempo libre. Se cuenta con datos y análisis de los mismos. Cuenta con el video de la ejecución. Cuenta con la guía metodológica de ocupación del tiempo libre. |

- Sostenibilidad: Describir la medida en que la solución propuesta y sus condiciones son sostenibles y cómo se podrán reproducir por sus propias características; sin necesidad de intervención o apoyo externo. Describir la manera en que el proyecto se sostendrá más allá de los fondos del FNE.

Espacio para diligenciar por el territorio

- Análisis de riesgos y restricciones

Identifique los posibles riesgos y restricciones para la adecuada implementación del proyecto. Defina las estrategias previstas para contrarrestar los riesgos y restricciones.

Espacio para diligenciar por el territorio, este ítem es evaluado.

- Estrategias metodológicas:

Estrategia Explicar qué tipo de metodologías se utilizarán en el desarrollo del proyecto (participativa, lúdica, redes, formativas, comunicativas, vivenciales, animación, etc.). Indicar cuál estrategia avalada por el Gobierno Nacional va a utilizar para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, programa estructurado tipo Familias Fuertes, por favor incluir la referencia bibliográfica, lineamientos y la entidad del Gobierno que la está avalando. Únicamente se tendrán en cuenta las estrategias avaladas por el Gobierno Nacional

Espacio para diligenciar por el territorio, revisar y tener en cuenta los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

- Estrategia operativa: Señale cómo estaría conformado el equipo directivo - administrativo y el técnico - operativo del proyecto. Describir al equipo de ejecución, incluidas las personas e instituciones socias y colaboradoras. Referir en detalle las funciones, responsabilidades y tiempo empleado que tendrán las personas encargadas de ejecutar el proyecto.

Espacio para diligenciar por el territorio, revisar y tener en cuenta los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

- Estrategia de divulgación del proyecto: Especifique a través de qué estrategias se va a divulgar el proyecto y qué recursos se destinarán para ello.

Espacio para diligenciar por el territorio, este ítem es evaluado.

- Evaluación: Mencione qué tipo de evaluación va a realizar: 1. Evaluación de proceso cuyo objetivo es analizar (mediante trabajo de campo) los procesos del proyecto, en términos de la eficacia y eficiencia de sus procesos de operación y su contribución a la gestión de este. 2. Evaluación de impacto que consiste en el análisis de las modificaciones en las diferencias antes y después que se atribuyen a la ejecución del proyecto. 3. Evaluación de resultados cuyo objetivo es analizar el diseño y el desempeño general del programa mediante la matriz de indicadores.

Espacio para diligenciar por el territorio, este ítem es evaluado.

| - Población: |  |
| --- | --- |
| Total: | Podrán beneficiarse hasta 3 IE públicas, priorizadas por el territorio. |
| Características de la población: |  |
| Espacio para diligenciar por el territorio. |  |

- Antecedentes de la institución u organización aliada ejecutora:

Experiencia: Describa brevemente la experiencia de su entidad/organización en proyectos similares al presentado. Explicar si el proyecto da continuidad a una intervención realizada. (adjunte certificaciones que den cuenta de su experiencia)

Espacio para diligenciar por el territorio, este ítem es evaluado.

| - Presupuesto Favor diligenciar los formatos GMTF91 y GMTF92 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESUMEN PRESUPUESTO |  | Porcentaje |
| Por Institución Educativa se asignará como máximo $23.500.000 por mes como contra partida del FNE. |  |  |
| Monto solicitado al FNE |  |  |
| Monto entidad gubernamental (mín. 20%) |  |  |
| Otros ¿Cuáles? |  |  |
| Valor total del proyecto: |  |  |

| - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La coordinación interinstitucional resulta fundamental para el desarrollo de proyectos de reducción del consumo de SPA. Son los actores que gestionarán, ejecutarán o se beneficiarán de la intervención, quienes conocen cómo es la situación del consumo, cuáles son los problemas relacionados, con cuáles recursos disponen para su abordaje y cuáles son las condiciones necesarias para la elaboración y posterior ejecución del proyecto. |  |  |  |  |
| - Actores involucrados |  |  |  |  |
| 1.1 Señale con una X en qué etapa del proyecto participaron o participarán cada uno de los actores mencionados. Espacio para diligenciar por el territorio |  |  |  |  |
| Actor social | Etapas del proyecto |  |  |  |
|  | Diagnóstico de situación | Planeación | Ejecución | Evaluación |
| Las instituciones responsables o involucradas en la reducción de la demanda y población beneficiaria |  |  |  |  |
| Comité Departamental de Prevención de Drogas |  |  |  |  |
| Consejo Seccional de Estupefacientes |  |  |  |  |
| Comité Municipal de Prevención |  |  |  |  |
| Sector educación |  |  |  |  |
| Sector Salud |  |  |  |  |
| Sector gobierno |  |  |  |  |
| Sector desarrollo social |  |  |  |  |
| Policía |  |  |  |  |
| Autoridades religiosas |  |  |  |  |
| Organizaciones no gubernamentales |  |  |  |  |
| Organizaciones de Base Comunitaria, líderes de la comunidad y/o grupos de interés de la comunidad (jóvenes, familias). |  |  |  |  |

- Mecanismos de coordinación

Describa la gestión adelantada con cada uno de los actores involucrados para la formulación o implementación del proyecto, así como su coordinación y aporte (valor) que realizaran. Utilice máximo 250 palabras.

Espacio para diligenciar por el territorio

V. CRITERIOS Y PRINCIPIOS DE GESTIÓN Y VIABILIDAD. Marque con una X si los criterios y principios descritos a continuación están incluidos en el proyecto y explique brevemente de qué manera.

Espacio para diligenciar por el territorio

CRITERIOS DE GESTIÓNescritos a continuación están incluidos en el proyecto y explique brevemente

| CRITERIOS | Pregunta orientadora | Explique |
| --- | --- | --- |
| - Viabilidad de política | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los instrumentos de planeación del ente territorial? ¿El proyecto define claramente su vinculación con: ¿el Plan de Desarrollo Departamental y/o municipal y el Plan de Drogas Municipal y/o Departamental? |  |
| - Viabilidad metodológica. | Análisis del problema ¿La magnitud del problema está directamente asociada con el problema planteado? ¿La magnitud del problema es medible y verificable? Análisis de objetivos ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada? Análisis de población ¿Es clara la identificación de la población afectada por el problema y de la población objetivo? ¿El medio de verificación de la población objetivo es una fuente oficial? |  |
| - Viabilidad técnica | ¿El proyecto cuente con los soportes técnicos según los requisitos mínimos que fija el sector salud para la prevención y atención al consumo de SPA? ¿Cuáles? ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de resultados? |  |
| - Viabilidad económica o financiera | ¿El costeo de las actividades es consistente con la cantidad y la calidad de producto a entregar y con el presupuesto adjunto al proyecto? |  |
| Principios genérales | Pregunta orientadora | Explique |
| - Eficiencia Es la capacidad de alcanzar un objetivo recurriendo al menor gasto de recursos posible. Trabajar en las buenas prácticas para diversificar y optimizar una buena relación costo-beneficio. | ¿Qué mecanismos se prevén para asegurar la mejor relación costo-beneficio que lleve al cumplimiento de los objetivos? ¿Como mide los resultados y los recursos usados versus las metas propuestas y los costos esperados? |  |
| - Equidad: Realizar la promoción y garantía de todas las libertades, oportunidades y derechos fundamentales establecidos en la Constitución a toda la población, para alcanzar condiciones de igualdad, logros en salud, bienestar y calidad de vida, sin importar el género, la etnia o la condición socioeconómica. Con enfoque diferencial para la atención frente al consumo de SPA y la abstinencia. | ¿Cómo se evidencia la equidad en el proyecto? |  |
| - Calidad Buscar la eficacia o mejorar la capacidad para producir el cambio esperado, exige conocer la realidad a transformar, guiarse por la evidencia y la buena práctica, evaluar la gestión en todas las etapas. | Describa de manera breve y concisa los procedimientos con los que se asegurará la calidad, es decir, ¿se parte de un manejo de la realidad, se basa en buenas prácticas y se evalúa? |  |
| - Participativo Considera a los sujetos individuales y colectivos (personas, familias y comunidades) como protagonistas en el proceso de desarrollo integral, así como en la comprensión, análisis de situación y formas de abordaje integral en salud. La participación, orientada al logro de autonomía de los sujetos y a la incidencia social y política, es constitutiva y razón de ser de la política pública (Resolución 2063 de 2017). | ¿Cómo se asegurará que las acciones del proyecto se cogestionarán con los grupos sujeto? ¿En qué consiste su participación? |  |
| - Derechos humanos Acciones que respeten y promuevan el ejercicio de derechos, la cohesión social y la integración de grupos en vulnerabilidad a fuentes de medios y oportunidades. Reconoce a las personas en riesgo o con consumo de sustancias psicoactivas como poblaciones prioritarias para la atención en salud. | ¿Cómo promueve el proyecto el efectivo ejercicio de derechos? ¿De qué derechos? |  |
| - Territorialidad El carácter territorial de las acciones lo da su origen, formulación y gestión territorial, local, comunitaria, grupal. Hacerlo así asegura que lo que se hace es lo que se entiende, se requiere y se sostiene porque se apropia. | ¿Cómo se asegura que las acciones se ajustan a la realidad, necesidades de los grupos sujetos y sus entornos? |  |
| - Promoción Acciones que más allá de dar asistencia, transfieran medios y herramientas que mejoren la autonomía y calidad de vida de las comunidades. | ¿Qué medios y herramientas busca transferir el proyecto para mejorar la autonomía de las comunidades con las que trabaja el proyecto? |  |

Nota: Espacio para diligenciar por el territorio, de acuerdo con los indicadores planteados en el literal F. cada uno de los indicadores debe estar diligenciado en la ficha.

- Población capacitada Redes operativas

- Aplicación de tamizajes

- Redes conformadas

- Participantes de las Redes

- Atención en escucha activa

- Población impactada indirecta

- Población beneficiada en ocupación de tiempo libre

- Articulaciones interinstitucionales

- Población impactada indirecta

Anexo 1 Ficha técnica de indicadores

| Nombre del indicador | Cantidad Meta | Avance | % en avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Población capacitada Redes operativas | 0 | 0 | % |
| Aplicación de tamizajes | 0 | 0 | % |
| Redes conformadas | 0 | 0 | % |
| Participantes de las Redes | 0 | 0 | % |
| Atención en escucha activa | 0 | 0 | % |
| Población impactada indirecta | 0 | 0 | % |
| Población beneficiada en ocupación de tiempo libre | 0 | 0 | % |
| Articulaciones interinstitucionales | 0 | 0 | % |
| Población impactada indirecta | 0 | 0 | % |